## Test Case Owner
Wayang Elektronik - Testing Progress
| Status | Total | Rate (%) |  | POSITIF | NEGATIF
| Total Test Case | 21 | 100% |  | 14 | 7
| Pass | 21 | 100%
| Fail | 0 | 0%
| Ready To Test | 0 | 0%
| No Tested | 0 | 0%
| Execution Rate: | 100%
TC/ID | Modul | Condition | Test Case Title | Test Steps | Test Data | Expected Result | Status | Actual Result | Remark (Engineer)
Login
TC001 | Login | Positif | User login dengan data valid | - Buka halaman web - Isi dengan data valid - Klik login | Email: owner@gmail.com Password: 123456 | User dialihkan ke halaman dashboard | Pass | User berhasil dialihkan ke halaman dashboard
TC002 | Login | Negatif | Blank email field | - Buka halaman web - Isi password valid - Klik login |  | Sistem menampilkan pesan error “Email wajib diisi” | Pass | Sistem menampilkan pesan error “Email wajib diisi”
TC003 | Login | Negatif | Blank password field | - Buka halaman web - Isi email valid - Klik login |  | Sistem menampilkan pesan error “Password wajib diisi” | Pass | Sistem menampilkan pesan error “Password wajib diisi”
TC004 | Login | Negatif | Invalid email format | - Buka halaman web - Isi email dengan data tidak valid - Isi password valid - Klik login | Email: owner#gmail.com Password: 123456 | Sistem menampilkan pesan error “Format email tidak valid” | Pass | Sistem menampilkan pesan error “Format email tidak valid”
Manajemen User
TC005 | User | Positif | Tambah User | - User berada di dashboard - Klik menu Manajemen User - Klik Tambah User - Isi form dengan data valid - Klik Submit |  | - Pesan “User berhasil ditambahkan” muncul - User baru tampil di tabel | Pass | - Pesan “User berhasil ditambahkan” muncul - User baru tampil di tabel
TC006 | User | Negatif | Tambah User Dengan Data Tidak Valid | - User berada di dashboard - Klik menu Manajemen User - Klik Tambah User - Isi form dengan data tidak valid - Klik Submit | Nama: (kosong) Email: Doni#gmail.com Password: 123 | - Sistem menampilkan pesan error “Nama wajib diisi” jika nama kosong - Sistem menampilkan pesan error “Format email tidak valid” jika email salah - Sistem menampilkan pesan error “Password minimal 6 karakter” jika password pendek - User tidak muncul di tabel | Pass | - Sistem menampilkan pesan error “Nama wajib diisi” jika nama kosong - Sistem menampilkan pesan error “Format email tidak valid” jika email salah - Sistem menampilkan pesan error “Password minimal 6 karakter” jika password pendek - User tidak muncul di tabel
TC007 | User | Positif | Suspend User | - User berada di dashboard - Klik menu Manajemen User - Klik tombol Suspend - Klik Ya, Suspend - Klik Ok |  | - User berhasil disuspend - User tidak dapat login | Pass | - User berhasil disuspend - User tidak dapat login
TC008 | User | Positif | Search User dengan Data Valid | - User berada di dashboard - Klik menu Manajemen User - Masukkan nama user yang valid di kolom Search - Tekan Enter atau klik tombol Search | Nama: Dudung | - User sesuai query muncul di tabel - Semua data yang ditampilkan sesuai user yang dicari | Pass | - User sesuai query muncul di tabel - Semua data yang ditampilkan sesuai user yang dicari
TC009 | User | Negatif | Search User dengan Data Tidak Ada | - User berada di dashboard - Klik menu Manajemen User - Masukkan nama user yang tidak ada di database - Tekan Enter atau klik tombol Search | Nama: Fulan Bin Fulan | Sistem menampilkan pesan “User tidak ditemukan” atau tabel kosong | Pass | Sistem menampilkan pesan “User tidak ditemukan” atau tabel kosong
TC010 | User | Negatif | Search User dengan Input Kosong | - User berada di dashboard - Klik menu Manajemen User - Kosongkan kolom Search - Tekan Enter atau klik tombol Search |  | Tabel menampilkan semua user (default) | Pass | Tabel menampilkan semua user (default)
TC011 | User | Positif | Aktifkan User yang Disuspend | - User berada di dashboard - Klik menu Manajemen User - Pilih user yang statusnya Suspended - Klik tombol Activate / Aktifkan - Klik Ya, Aktifkan - Klik Ok |  | - User berhasil diaktifkan kembali - Status user berubah menjadi aktif di tabel - User dapat login kembali dengan akun yang diaktifkan | Pass | - User berhasil diaktifkan kembali - Status user berubah menjadi aktif di tabel - User dapat login kembali dengan akun yang diaktifkan
Kategori
TC012 | Kategori | Positif | Tambah Kategori | - User berada di dashboard - Klik tombol Master Data - Klik Menu Kategori - Klik tombol Tambah Kategori - Isi form kategori baru - Klik Submit | Nama Kategori: TV | - Pesan “Kategori berhasil ditambahkan” muncul - Kategori baru tampil di tabel | Pass | - Pesan “Kategori berhasil ditambahkan” muncul - Kategori baru tampil di tabel
TC013 | Kategori | Negatif | Tambah Kategori dengan Data Tidak Valid | - User berada di dashboard - Klik Master Data - Klik Menu Kategori - Klik Tambah Kategori - Kosongkan field Nama Kategori - Klik Submit | Nama Kategori: | - Sistem menampilkan pesan error “Nama kategori wajib diisi” - Kategori tidak muncul di tabel | Pass | - Sistem menampilkan pesan error “Nama kategori wajib diisi” - Kategori tidak muncul di tabel
TC014 | Kategori | Positif | Edit Kategori | - User berada di dashboard - Klik Master Data - Klik Menu Kategori - Pilih kategori yang akan diedit - Klik Edit - Ubah nama kategori - Klik Submit |  | - Pesan “Kategori berhasil diupdate” muncul - Tabel menampilkan nama kategori terbaru | Pass | - Pesan “Kategori berhasil diupdate” muncul - Tabel menampilkan nama kategori terbaru
TC015 | Kategori | Positif | Hapus Kategori | - User berada di dashboard - Klik Master Data - Klik Menu Kategori - Pilih kategori yang akan dihapus - Klik Hapus - Klik Ya, Hapus - Klik Ok |  | - Pesan “Kategori berhasil dihapus” muncul - Kategori tidak lagi tampil di tabel | Pass | - Pesan “Kategori berhasil dihapus” muncul - Kategori tidak lagi tampil di tabel
TC016 | Kategori | Positif | Hapus Kategori yang Masih Memiliki Produk | - User berada di dashboard - Klik Master Data - Klik Menu Kategori - Pilih kategori yang memiliki produk - Klik Hapus - Klik Ya, Hapus - Klik Ok | Nama Kategori: TV (ada produk) | - Pesan “Kategori berhasil dihapus” muncul - Kategori tidak lagi tampil di tabel - Produk terkait tetap ada, tapi kategori-nya kosong atau default - Tidak ada error di UI / database | Pass | - Pesan “Kategori berhasil dihapus” muncul - Kategori tidak lagi tampil di tabel - Produk terkait tetap ada, tapi kategori-nya kosong atau default - Tidak ada error di UI / database
Barang
TC017 | Barang | Positif | Tambah Barang Baru | - User berada di dashboard - Klik Master Data - Klik Menu Barang - Klik tombol Tambah Barang - Pilih bagian Tambah Barang Baru - Isi form barang baru (nama, deskripsi, harga beli, harga jual, kategori, stok awal) - Klik Submit | Nama: Laptop A Deskripsi: Laptop Gaming Harga Beli: 4.500.000 Harga Jual: 5.000.000 Kategori: Elektronik Stok Awal: 10 | - Pesan “Barang berhasil ditambahkan” muncul - Barang baru tampil di tabel Barang - Semua data sesuai input | Pass | - Pesan “Barang berhasil ditambahkan” muncul - Barang baru tampil di tabel Barang - Semua data sesuai input
TC018 | Barang | Positif | Tambah Stok Barang yang Sudah Ada | - User berada di dashboard - Klik Master Data - Klik Menu Barang - Klik tombol Tambah Barang - Pilih bagian Tambah Stok Existing - Pilih barang yang akan ditambahkan stoknya - Masukkan jumlah stok baru di kolom Tambah Stok - Klik Submit | Nama Barang: Laptop A Tambah Stok: 5 | - Pesan “Stok berhasil ditambahkan” muncul - Stok barang di tabel bertambah sesuai input - Data lain (Nama, Deskripsi, Harga, Kategori) tidak berubah - Tidak ada error di UI | Pass | - Pesan “Stok berhasil ditambahkan” muncul - Stok barang di tabel bertambah sesuai input - Data lain (Nama, Deskripsi, Harga, Kategori) tidak berubah - Tidak ada error di UI
TC019 | Barang | Positif | Edit Barang yang Sudah Ada | - User berada di dashboard - Klik Master Data - Klik Menu Barang - Pilih barang yang ingin diedit di tabel - Klik tombol Edit - Ubah field sesuai kebutuhan (Nama, Deskripsi, Harga Beli, Harga Jual, Kategori) - Klik Submit | Nama: Laptop A Plus Deskripsi: Laptop Gaming Update Harga Beli: 4.700.000 Harga Jual: 5.200.000 Kategori: Elektronik | - Pesan “Barang berhasil diupdate” muncul - Tabel menampilkan data barang terbaru sesuai input - Keuntungan dihitung otomatis sesuai harga beli & jual - Data lain yang tidak diedit tetap sama | Pass | - Pesan “Barang berhasil diupdate” muncul - Tabel menampilkan data barang terbaru sesuai input - Keuntungan dihitung otomatis sesuai harga beli & jual - Data lain yang tidak diedit tetap sama
TC020 | Barang | Positif | Hapus Barang | - User berada di dashboard - Klik Master Data - Klik Menu Barang - Pilih barang yang akan dihapus - Klik tombol Hapus - Klik Ya, Hapus - Klik Ok | Nama Barang: Laptop A Plus | - Pesan “Barang berhasil dihapus” muncul - Barang hilang dari tabel Barang | Pass | - Pesan “Barang berhasil dihapus” muncul - Barang hilang dari tabel Barang
TC021 | Barang - Permintaan Stok | Positif | Owner konfirmasi pengambilan barang | - Owner berada di dashboard - Klik Master Data - Klik Menu Barang - Klik tombol Permintaan Stok - Pilih pengajuan yang ingin disetujui - Klik Setujui - Klik Ok di popup konfirmasi |  | - Stok Master berkurang sesuai jumlah disetujui - Stok Toko Admin bertambah sesuai jumlah disetujui - Status pengajuan berubah menjadi “Disetujui” - Pesan sukses muncul | Pass | - Stok Master berkurang sesuai jumlah disetujui - Stok Toko Admin bertambah sesuai jumlah disetujui - Status pengajuan berubah menjadi “Disetujui” - Pesan sukses muncul

## Test Case Admin 1
Wayang Elektronik - Testing Progress
| Status | Total | Rate (%) |  | POSITIF | NEGATIF
| Total Test Case | 8 | 100% |  | 5 | 3
| Pass | 8 | 100%
| Fail | 0 | 0%
| Ready To Test | 0 | 0%
| No Tested | 0 | 0%
| Execution Rate: | 100%
TC/ID | Modul | Condition | Test Case Title | Test Steps | Test Data | Expected Result | Status | Actual Result | Remark (Engineer)
Login
TC021 | Login | Positif | User login dengan data valid | - Buka halaman web - Isi dengan data valid - Klik login | Email: admin1@gmail.com Password: 123456 | User dialihkan ke halaman dashboard | Pass | User berhasil dialihkan ke halaman dashboard
TC022 | Login | Negatif | Blank email field | - Buka halaman web - Isi password valid - Klik login |  | Sistem menampilkan pesan error “Email wajib diisi” | Pass | Sistem menampilkan pesan error “Email wajib diisi”
TC023 | Login | Negatif | Blank password field | - Buka halaman web - Isi email valid - Klik login |  | Sistem menampilkan pesan error “Password wajib diisi” | Pass | Sistem menampilkan pesan error “Password wajib diisi”
TC024 | Login | Negatif | Invalid email format | - Buka halaman web - Isi email dengan data tidak valid - Isi password valid - Klik login | Email: admin1#gmail.com Password: 123456 | Sistem menampilkan pesan error “Format email tidak valid” | Pass | Sistem menampilkan pesan error “Format email tidak valid”
Data Barang
TC024 | Data Barang | Positif | Admin melihat semua data barang | - Admin berada di dashboard - Klik Menu Data Barang |  | Admin dapat melihat semua daftar barang sesuai toko yang dia kelola | Pass | Admin dapat melihat semua daftar barang sesuai toko yang dia kelola
TC025 | Data Barang | Positif | Tambah barang dari Master Produk | - Admin berada di dashboard - Klik Menu Data Barang - Klik tombol Tambah Barang - Pilih produk dari Master Produk - Masukkan jumlah yang akan diambil untuk toko - Klik Submit |  | - Sistem menampilkan pesan “Permintaan Stok menunggu konfirmasi Owner” - Stok Master belum berkurang - Data pengajuan tersimpan dan bisa dilihat Owner untuk disetujui | Pass | - Sistem menampilkan pesan “Permintaan Stok menunggu konfirmasi Owner” - Stok Master belum berkurang - Data pengajuan tersimpan dan bisa dilihat Owner untuk disetujui
TC026 | Data Barang | Positif | Tambah Stok Barang yang Sudah Ada | - Admin berada di dashboard - Klik Menu Data Barang - Klik tombol Tambah Barang - Pilih produk dari Tambah Stok Existing - Masukkan jumlah yang akan diambil untuk toko - Klik Submit |  | - Sistem menampilkan pesan “Permintaan Stok menunggu konfirmasi Owner” - Stok Master belum berkurang - Data pengajuan tersimpan dan bisa dilihat Owner untuk disetujui | Pass | - Sistem menampilkan pesan “Permintaan Stok menunggu konfirmasi Owner” - Stok Master belum berkurang - Data pengajuan tersimpan dan bisa dilihat Owner untuk disetujui
Data Penjualan
TC027 | Data Penjualan | Positif | Tambah Transaksi Penjualan Baru | - User berada di dashboard - Klik menu Data Penjualan - Klik tombol Tambah Transaksi - Pilih produk dari master barang (misal: 43UN7000PTA) - Masukkan jumlah barang yang dijual - Tambahkan produk lain jika ada - Isi Biaya Pengiriman dan Alamat Pengiriman - Pilih Tanggal Transaksi - Klik Simpan | Produk: 43UN7000PTA (Stok: 17) Jumlah: 5 Biaya Pengiriman: 50.000 Alamat: Jalan Raya No.1, Brebes Tanggal: 04/02/2026 | - Data transaksi tersimpan - Total produk, subtotal, dan total keseluruhan sesuai perhitungan - Stok barang berkurang sesuai jumlah yang dijual - Transaksi tampil di tabel Data Penjualan | Pass | - Data transaksi tersimpan - Total produk, subtotal, dan total keseluruhan sesuai perhitungan - Stok barang berkurang sesuai jumlah yang dijual - Transaksi tampil di tabel Data Penjualan

## Test Case Admin 2
Wayang Elektronik - Testing Progress
| Status | Total | Rate (%) |  | POSITIF | NEGATIF
| Total Test Case | 8 | 100% |  | 5 | 3
| Pass | 8 | 100%
| Fail | 0 | 0%
| Ready To Test | 0 | 0%
| No Tested | 0 | 0%
| Execution Rate: | 100%
TC/ID | Modul | Condition | Test Case Title | Test Steps | Test Data | Expected Result | Status | Actual Result | Remark (Engineer)
Login
TC027 | Login | Positif | User login dengan data valid | - Buka halaman web - Isi dengan data valid - Klik login | Email: admin2@gmail.com Password: 123456 | User dialihkan ke halaman dashboard | Pass | User berhasil dialihkan ke halaman dashboard
TC028 | Login | Negatif | Blank email field | - Buka halaman web - Isi password valid - Klik login |  | Sistem menampilkan pesan error “Email wajib diisi” | Pass | Sistem menampilkan pesan error “Email wajib diisi”
TC029 | Login | Negatif | Blank password field | - Buka halaman web - Isi email valid - Klik login |  | Sistem menampilkan pesan error “Password wajib diisi” | Pass | Sistem menampilkan pesan error “Password wajib diisi”
TC030 | Login | Negatif | Invalid email format | - Buka halaman web - Isi email dengan data tidak valid - Isi password valid - Klik login | Email: admin2#gmail.com Password: 123456 | Sistem menampilkan pesan error “Format email tidak valid” | Pass | Sistem menampilkan pesan error “Format email tidak valid”
Data Barang
TC030 | Data Barang | Positif | Admin melihat semua data barang | - Admin berada di dashboard - Klik Menu Data Barang |  | Admin dapat melihat semua daftar barang sesuai toko yang dia kelola | Pass | Admin dapat melihat semua daftar barang sesuai toko yang dia kelola
TC031 | Data Barang | Positif | Tambah barang dari Master Produk | - Admin berada di dashboard - Klik Menu Data Barang - Klik tombol Tambah Barang - Pilih produk dari Master Produk - Masukkan jumlah yang akan diambil untuk toko - Klik Submit |  | - Sistem menampilkan pesan “Permintaan Stok menunggu konfirmasi Owner” - Stok Master belum berkurang - Data pengajuan tersimpan dan bisa dilihat Owner untuk disetujui | Pass | - Sistem menampilkan pesan “Permintaan Stok menunggu konfirmasi Owner” - Stok Master belum berkurang - Data pengajuan tersimpan dan bisa dilihat Owner untuk disetujui
TC032 | Data Barang | Positif | Tambah Stok Barang yang Sudah Ada | - Admin berada di dashboard - Klik Menu Data Barang - Klik tombol Tambah Barang - Pilih produk dari Tambah Stok Existing - Masukkan jumlah yang akan diambil untuk toko - Klik Submit |  | - Sistem menampilkan pesan “Permintaan Stok menunggu konfirmasi Owner” - Stok Master belum berkurang - Data pengajuan tersimpan dan bisa dilihat Owner untuk disetujui | Pass | - Sistem menampilkan pesan “Permintaan Stok menunggu konfirmasi Owner” - Stok Master belum berkurang - Data pengajuan tersimpan dan bisa dilihat Owner untuk disetujui
Data Penjualan
TC033 | Data Penjualan | Positif | Tambah Transaksi Penjualan Baru | - User berada di dashboard - Klik menu Data Penjualan - Klik tombol Tambah Transaksi - Pilih produk dari master barang (misal: 43UN7000PTA) - Masukkan jumlah barang yang dijual - Tambahkan produk lain jika ada - Isi Biaya Pengiriman dan Alamat Pengiriman - Pilih Tanggal Transaksi - Klik Simpan | Produk: 43UN7000PTA (Stok: 17) Jumlah: 5 Biaya Pengiriman: 50.000 Alamat: Jalan Raya No.1, Brebes Tanggal: 04/02/2026 | - Data transaksi tersimpan - Total produk, subtotal, dan total keseluruhan sesuai perhitungan - Stok barang berkurang sesuai jumlah yang dijual - Transaksi tampil di tabel Data Penjualan | Pass | - Data transaksi tersimpan - Total produk, subtotal, dan total keseluruhan sesuai perhitungan - Stok barang berkurang sesuai jumlah yang dijual - Transaksi tampil di tabel Data Penjualan

## Test Case Admin 3
Wayang Elektronik - Testing Progress
| Status | Total | Rate (%) |  | POSITIF | NEGATIF
| Total Test Case | 8 | 100% |  | 5 | 3
| Pass | 8 | 100%
| Fail | 0 | 0%
| Ready To Test | 0 | 0%
| No Tested | 0 | 0%
| Execution Rate: | 100%
TC/ID | Modul | Condition | Test Case Title | Test Steps | Test Data | Expected Result | Status | Actual Result | Remark (Engineer)
Login
TC033 | Login | Positif | User login dengan data valid | - Buka halaman web - Isi dengan data valid - Klik login | Email: admin3@gmail.com Password: 123456 | User dialihkan ke halaman dashboard | Pass | User berhasil dialihkan ke halaman dashboard
TC034 | Login | Negatif | Blank email field | - Buka halaman web - Isi password valid - Klik login |  | Sistem menampilkan pesan error “Email wajib diisi” | Pass | Sistem menampilkan pesan error “Email wajib diisi”
TC035 | Login | Negatif | Blank password field | - Buka halaman web - Isi email valid - Klik login |  | Sistem menampilkan pesan error “Password wajib diisi” | Pass | Sistem menampilkan pesan error “Password wajib diisi”
TC036 | Login | Negatif | Invalid email format | - Buka halaman web - Isi email dengan data tidak valid - Isi password valid - Klik login | Email: admin3#gmail.com Password: 123456 | Sistem menampilkan pesan error “Format email tidak valid” | Pass | Sistem menampilkan pesan error “Format email tidak valid”
Data Barang
TC037 | Data Barang | Positif | Admin melihat semua data barang | - Admin berada di dashboard - Klik Menu Data Barang |  | Admin dapat melihat semua daftar barang sesuai toko yang dia kelola | Pass | Admin dapat melihat semua daftar barang sesuai toko yang dia kelola
TC038 | Data Barang | Positif | Tambah barang dari Master Produk | - Admin berada di dashboard - Klik Menu Data Barang - Klik tombol Tambah Barang - Pilih produk dari Master Produk - Masukkan jumlah yang akan diambil untuk toko - Klik Submit |  | - Sistem menampilkan pesan “Permintaan Stok menunggu konfirmasi Owner” - Stok Master belum berkurang - Data pengajuan tersimpan dan bisa dilihat Owner untuk disetujui | Pass | - Sistem menampilkan pesan “Permintaan Stok menunggu konfirmasi Owner” - Stok Master belum berkurang - Data pengajuan tersimpan dan bisa dilihat Owner untuk disetujui
TC039 | Data Barang | Positif | Tambah Stok Barang yang Sudah Ada | - Admin berada di dashboard - Klik Menu Data Barang - Klik tombol Tambah Barang - Pilih produk dari Tambah Stok Existing - Masukkan jumlah yang akan diambil untuk toko - Klik Submit |  | - Sistem menampilkan pesan “Permintaan Stok menunggu konfirmasi Owner” - Stok Master belum berkurang - Data pengajuan tersimpan dan bisa dilihat Owner untuk disetujui | Pass | - Sistem menampilkan pesan “Permintaan Stok menunggu konfirmasi Owner” - Stok Master belum berkurang - Data pengajuan tersimpan dan bisa dilihat Owner untuk disetujui
Data Penjualan
TC040 | Data Penjualan | Positif | Tambah Transaksi Penjualan Baru | - User berada di dashboard - Klik menu Data Penjualan - Klik tombol Tambah Transaksi - Pilih produk dari master barang (misal: 43UN7000PTA) - Masukkan jumlah barang yang dijual - Tambahkan produk lain jika ada - Isi Biaya Pengiriman dan Alamat Pengiriman - Pilih Tanggal Transaksi - Klik Simpan | Produk: 43UN7000PTA (Stok: 17) Jumlah: 5 Biaya Pengiriman: 50.000 Alamat: Jalan Raya No.1, Brebes Tanggal: 04/02/2026 | - Data transaksi tersimpan - Total produk, subtotal, dan total keseluruhan sesuai perhitungan - Stok barang berkurang sesuai jumlah yang dijual - Transaksi tampil di tabel Data Penjualan | Pass | - Data transaksi tersimpan - Total produk, subtotal, dan total keseluruhan sesuai perhitungan - Stok barang berkurang sesuai jumlah yang dijual - Transaksi tampil di tabel Data Penjualan

## Issue Log
No | Date | Modul/Feature | Step leading up to the bug | Severity | Expected Result | Actual Result | Status | Remark (Engineer) | Date Fixing